## Stampato
ANNO 2023
SISTEMA DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE: OBIETTIVI GESTIONALI - stato di attuazione anno 2023
OBIETTIVO | TRAGUARDO | INTERVENTI PREVISTI | SCADENZA INTERVENTI | STATO AVANZAMENTO - chiusura (aggiornamento a marzo 2024)
11.2. DISCARICHE OPERATIVE Riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI | 11.2.1. DISCARICA 9 Riduzione dei Pfas nei percolati | Impianto di riduzione PFAS e PFBS nei percolati della discarica 9, finalizzato allo smaltimento in esterno dei PFAS filtrati: A) progettazione definitiva; B) sperimentazione del trattamento del concentrato del percolato di discarica contenente PFAS C) valutazione della sostenibilità economica della gestione dell’impianto e del conferimento all’esterno del concentrato finale contenente i PFAS filtrati D) eventuale realizzazione. | A) eseguito B) dic 23 C) dic 24 D) a seguire | B) il 14/06/23 affidata a ditta K-inntech, spin-off dell'Università di Padova, la progettazione definitiva, realizzazione, installazione e collaudo dell’impianto di mineralizzazione PFAS, al fine di validare la tecnologia impiegata ed ottimizzare le condizioni operative di processo, sempre su scala di laboratorio. L'assemblaggio dell'impianto è iniziato ad ottobre e si è concluso a febbraio 2024; le prime prove su soluzioni sintetiche sono iniziate nel mese di marzo 2024 e si concluderanno a luglio 2024. Lo studio proseguirà con prove sul percolato concentrato. Scadenza da riprogrammare a dicembre 2024. C) a seguire, con scadenza da riprogrammare a dicembre 2025. D) a seguire.
13.4. FANGHI DI DEPURAZIONE: Garantire la continuità dello smaltimento dei fanghi di depurazione | 13.4.3 Soluzioni alternative per la la risoluzione della problematica fanghi | Completamento Piano di Ricerca e innovazione Fanghi - Attività 2023 - A) calcinaio ossidativo; - B) trattamento del percolato di discarica (vedi obiettivo 11.2) | 2023-12-01 | A) attività conclusa. B) si rimanda al punto precedente 11.2
14.1 Mantenimento e aumento del rendimento depurativo. Riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI | 14.1.3 riduzione n. di superamenti COD allo scarico generale a 0 volte all'anno | Impianto di ozonizzazione: A) progettazione esecutiva B) inizio lavori C) fine lavori (fatti salvi ritardi connessi alla disponibilità di materiali e apparecchiature) | A) eseguita B) eseguita C) aprile 23 | C) eseguita.
|  | D) collaudo e messa in esercizio | 2023-12-01 | D) è in corso l'esercizio provvisorio; in attesa di parere VVF.
|  | E) trasmissione informativa al Comune di Arzignano | giu 23 e dic 23 | E) a seguire
22.2. Miglioramento dell'efficienza energetica presso la sede e gli impianti di AdC | 22.2.1 Produzione di 3 MEGAWATT di energia rinnovabile | Realizzazione impianto fotovoltaico discarica 8 A) progettazione B) ottenimento autorizzazioni C) fine lavori | A) eseguito B) eseguito C) dic 23 | C) in corso, fine lavori prevista per 05/04//2024
|  | Altri progetti fotovoltaico (discarica 4, tetto sede, coperture edifici depurazione Arzignano, parcheggio dipendenti) A) progettazione B) ottenimento autorizzazioni C) fine lavori | A) ott 23 B) dic 23 C) dic 24 | Tetto sede: A) terminata; B) ottenute; C) prevista entro dicembre 2024 Discarica 4: A) terminata; B) ottenute; C) prevista dopo l'anno 2026; Coperture Edifici Depurazione Arzignano: A) terminata; B) ottenute; C) prevista dopo l'anno 2026; Parcheggio Dipendenti: A) prevista dopo l'anno 2026; B) da ottenere; C) prevista dopo l'anno 2026. Le scadenze si possono anticipare in funzione alla disponibilità di finanziamenti a fondo perduto e incentivanti.
| 22.2.2 incentivare l'utilizzo dell'energia rinnovabile nel territorio di riferimento di AdC | Valutare la fattibilità di una o più comunità energetiche in cui AdC si pone come produttore e consumatore energetico, anche attraverso le Intese Programmatiche d'Area ("I.P.A.") | 2023-12-01 | E' confermato l'interesse di AdC a promuovere e partecipare attivamente alle CER secondo le modalità previste dalla normativa in evoluzione, principalmente come consumatore, potenzialmente come produttore (vedi investimento FTV D7) A seguito degli ultimi aggiornamenti normativi AdC ha inviato richiesta di verifica preliminare di ammissibilità del progetto sulle comunità energeriche al G.S.E. secondo quanto previsto dall'art.12 del D.M. 414 del 07/12/2023. Si è in attesa di risposta in merito. L'esisto della manifestazione di interesse svolta nell'autunno 2023, è stata la raccolta di 60 nominativi di soggetti interessati alla partecipazione alle C.E.R. sul territorio dei 10 comuni.
22.3. Migliorare la comunicazione esterna | 22.3.1.Facilitare la comprensione alla cittadinanza circa i risultati ambientali di AdC | Pubblicazione periodica, chiara e semplificata, di dati e grafici e performance nel bilancio di sostenibilità, sul sito istituzionale e su riviste distribuite dai comuni soci, in merito a: - qualità dello scarico del Depuratore di Arzignano (in relazione ai limiti); - qualità dell'acqua erogata dall'acquedotto civile (in relazione ai limiti) | annuale | In corso l'aggiornamento relativo al Bilancio di Sostenibilità 2023.L'obiettivo è di sottoporre ad approvazione al CdA entro giugno - luglio 2024.
23.1. Promuovere la riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi delle aziende clienti: EMISSIONI ODORIGENE | 23.1.1. Inviduare possibili fonti di produzione di idrogeno solforato ad oggi non conosciute, nel territorio di Arzignano e Chiampo | A) Censimento della vasche private a servizio delle attività produttive di tipo conciario, presenti ad Arzignano e Chiampo. B) Completamento sopralluoghi presso aziende a maggior rischio odoroso | A) eseguito B) sett 23 | A) eseguito B) eseguito
23.2. Promuovere la riduzione delle risorse necessarie per la gestione processi produttivi delle aziende clienti: ACQUA di pozzo o rete | 23.2.2. Riduzione consumi idrici delle aziende clienti | Sviluppare uno studio sperimentale per il riutilizzo dell'acqua di scarico depurata presso i processi produttivi delle aziende conciarie clienti | 2023-12-01 | Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con L'ITS GreenLeather e il Gruppo Mastrotto. L'obiettivo di questo progetto è di verificare la possibilità di recupero di un’acqua reflua depurata, derivante dalle lavorazioni conciarie, e il suo possibile riutilizzo in alcune fasi di lavorazione del processo produttivo al fine di confrontare i risultati con quelli normalmente ottenuti utilizzando acqua di pozzo o di acquedotto industriale. La sperimentazione, anche a fronte della convenzione stipulata con il distretto Veneto della Pelle, proseguirà nel 2024 con la collaborazione dell’ITS e ricercando la disponibilità di alcune concerie.
23.3. Promuovere la riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi delle aziende clienti: QUALITA' DEGLI SCARICHI IDRICI | 23.3.1. Contenimento PFAS nelle acque di scarico delle aziende clienti | A) monitoraggio PFAS sui pozzi privati a servizio delle attività produttive presenti ad Arzignano e Chiampo; B) Predisposizione di una relazione e trasmissione al Comune di Arzignano | 2023-12-01 | A) eseguito B) relazione inviata il 21.04.2023 (Comuni di Arzignano e Chiampo). Da valutare l'allacciamento al pubblico acquedotto per quelle aziende che hanno livelli di contaminazione da PFAS più alti rispetto ai limiti, nei loro pozzi.
| 23.3.2. Contenimento della quantità di SOLIDI nelle acque di scarico delle aziende clienti | Predisporre una proposta di Regolamento per la re-introduzione dell'obbligo di recupero del pelo da parte della aziende conciarie clienti di Acque del Chiampo. | 2023-12-01 | E' in redazione la linea guida per la proposta di introduzione dell'obbligo del recupero del pelo ai sensi dell'art.32 del regolamento di fognatura e depurazione industriale. Peraltro buona parte delle aziende attuano già il recupero del pelo.
| 23.3.3. Contenimento della quantità di SOLFATI nelle acque di scarico delle aziende clienti | Sviluppare uno studio sperimentale per la verifica dell'ipotesi di eccipienza di inquinanti, quali solfati e cromo, all'interno dei prodotti chimici conciari | 2023-12-01 | E' in redazione l'aggiornamento delle linee guida del 2007 per la riduzione dei cloruri e solfati dove verrà trattato l'argomento. Il laboratorio interno di AdC è già operativo e disponibile per l'analisi dei solfati nei prodotti chimici.
23.4. Promuovere il miglioramento dell'impatto ambientale del ciclo della concia (compresa la depurazione dei reflui) | 23.4.1. Accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR | Individuare opportunità di finanziamento per la realizzazione del progetto di separazione delle linee conciarie (in coordinamento con il Distretto Veneto della Pelle) | 2023-12-01 | Affidato incarico di collaborazione a società specializzata nella ricerca bandi di finanziamento e sviluppo dei relativi progetti, non solo a valere su fondi PNRR.
| 23.4.2. Studio sostenibilità della concia Bianca | Costituire, in coordinamento con il Distretto Veneto della Pelle, un gruppo di lavoro tecnico (con esperti di processi di conceria e prodotti chimici) per lo studio e l'analisi degli impatti sul processo di depurazione e sull'ambiente delle varie tipologie di concia bianca. | 2023-12-01 | Il gruppo di lavoro è stato costituito. Dopo il completamento delle linee guida per la riduzione dei cloruri e solfati si procederà con l'analisi dei vari processi di concia.