## Foglio1
ANNO 2024
SISTEMA DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE: OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO | TRAGUARDO | INTERVENTI PREVISTI | SCADENZA INTERVENTI | STATO AVANZAMENTO - chiusura (aggiornamento a febbraio 2025)
11.2. DISCARICHE OPERATIVE Riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI | 11.2.1. DISCARICA 9 Riduzione dei Pfas nei percolati | Impianto di riduzione PFAS e PFBS nei percolati della discarica 9, finalizzato allo smaltimento in esterno dei PFAS filtrati: A) eseguita progettazione definitiva; B) sperimentazione del trattamento del concentrato del percolato di discarica contenente PFAS; C) valutazione della sostenibilità economica della gestione dell’impianto e del conferimento all’esterno del concentrato finale contenente i PFAS filtrati; D) eventuale realizzazione. | A) eseguito B) 2024 C) a seguire D) a seguire | Ad inizio 2024 concluso (presso laboratorio di K-Inntech) il collaudo dell'impianto di mineralizzazione dei PFAS ed avviati i test con risultati soddisfacenti, ma migliorabili. Il nuovo contratto prevede di ottimizzare l’impianto e svolgere test con diverse matrici quali PFAS sintetici, percolato, concentrato (dopo trattamento di osmosi) e superconcentrato (dopo trattamento di osmosi ed evaporatore) della discarica n.9. Sono in corso prove con le altre matrici. La sperimentazione continuerà anche nel 2025. Nel contesto di quanto sperimentato, è emersa la possibilità di brevettare una parte specifica dell’impianto (domanda di brevetto presentata il 2/10/2024).
14.1 Mantenimento e aumento del rendimento depurativo. Riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI | 14.1.5 riduzione n. di superamenti COD allo scarico generale a 0 volte all'anno | Impianto di ozonizzazione: A) progettazione esecutiva; B) inizio lavori ; C) fine lavori (fatti salvi ritardi connessi alla disponibilità di materiali e apparecchiature). | A) eseguita B) eseguita C) eseguita | ESEGUITO
|  | D) collaudo e messa in esercizio (è in corso l'esercizio provvisorio; in attesa di parere VVF) | D) giugno 2024 | Collaudo funzionale completato in gennaio 2025; collaudo tecnico/amministrativo entro aprile 2025.
|  | E) trasmissione informativa al Comune di Arzignano | E) a seguire. | A seguire
22.2. Miglioramento dell'efficienza energetica presso la sede e gli impianti di AdC | 22.2.1 Produzione di 3 MEGAWATT di energia rinnovabile | Realizzazione impianto fotovoltaico discarica 8 A) progettazione B) ottenimento autorizzazioni C) fine lavori D) connessione alla rete elettrica e attivazione | A) eseguito B) eseguito C) eseguito D) lug 2024 | Attivato a settembre 2024
|  | Altri progetti fotovoltaico (capannone ACA, discarica 4, tetto sede, coperture edifici depurazione Arzignano, parcheggio dipendenti) A) progettazione B) ottenimento autorizzazioni C) fine lavori Nota: La fase C) di realizzazione dei nuovi impianti dipende dalle opportunità di finanziamento che si potrebbero creare nel tempo. | Tetto capannone ACA: A) progettazione in corso nell'ambito della nuova impermeabilizzazione; B,C) entro giu 2025 Tetto sede: A) terminata; B) ottenute; C) prevista entro dicembre 2024 Discarica 4: A) terminata; B) ottenute; Coperture Edifici Depur. Arzignano: A) terminata; B) ottenute; Parcheggio Dipendenti: A) prevista dopo l'anno 2026; B) da ottenere; Nota: La fase C) di realizzazione dei nuovi impianti dipende dalle opportunità di finanziamento che si potrebbero creare nel tempo. | Tetto capannone ACA: A) si è ritenuto più opportuno procedere indipendentemente con l'impermeabilizzazione della copertura; a seguire la progettazione; B,C) entro 2025, in attesa di opportunità di finanziamento. Tetto sede: A) terminata; B) ottenute; C) fine prevista maggio 2025; Discarica 4: A) terminata; B) ottenute; C) da rivalutare l'obiettivo. Coperture Edifici Depur. Arzignano: A) terminata; B) ottenute; C) in attesa di opportunità di finanziamento.Parcheggio Dipendenti: A) prevista dopo l'anno 2026; B) da ottenere; C) in attesa di opportunità di finanziamento. In generale si è in attesa di ricevere una proposta da parte di ditta terza per fornire energia ad adc tramite realizzazione degli impianti che potranno essere ripagati tramite una forma di Power Purchase Agreement (PPA), o Contratto di Acquisto Energia. Paralleamente è stato attivato un canale diretto con GSE per consulenza sulle eventuali forme incentivanti.
| 22.2.2 incentivare l'utilizzo dell'energia rinnovabile nel territorio di riferimento di AdC | Valutare la fattibilità di una o più comunità energetiche in cui AdC si pone come produttore e consumatore energetico, anche attraverso le Intese Programmatiche d'Area ("I.P.A."). E' confermato l'interesse di AdC a promuovere e partecipare attivamente alle CER secondo le modalità previste dalla normativa in evoluzione, principalmente come consumatore, potenzialmente come produttore (vedi investimento FTV D7). A seguito degli ultimi aggiornamenti normativi AdC ha inviato richiesta di verifica preliminare di ammissibilità del progetto sulle comunità energeriche al G.S.E. secondo quanto previsto dall'art.12 del D.M. 414 del 07/12/2023. L'esisto della manifestazione di interesse svolta nell'autunno 2023, è stata la raccolta di 60 nominativi di soggetti interessati alla partecipazione alle C.E.R. sul territorio dei 10 comuni. Nel 2024 ADC ha cambiato statuto, prevedendo la partecipazione a forme societarie connesse alla gestione delle CER. Effettuare uteriori approfondimenti di carattere giuridico/societario per costituire una CER. | dic 2024 | ADC in quanto “grande impresa” non può partecipare alle CER, in qualità di socio o membro. E' è stato approfondito il percorso nel quale si prevede un ruolo in capo di ADC di promotore, aggregatore e facilitatore della costituzione e sviluppo delle singole CER nel territorio della Valle del Chiampo. L’organo amministrativo della società il 17/09/2024 ha approvato la costituzione di una fondazione ai sensi degli artt. 14 e s.s. del c.c. , promossa da AdC unitamente ai dai singoli Comuni Soci che ne vorranno fare parte. Si prevede la costituzione della fondazione D.E.A. Distretto Energia Arzignano in febbraio 2025. Parallelamente è in corso l'analisi preliminare per la costituzione della comunità Energetica dell'Unione Montana Valle del Chiampo.
22.3. Migliorare la comunicazione esterna | 22.3.1.Facilitare la comprensione alla cittadinanza circa i risultati ambientali di AdC | Pubblicazione periodica, chiara e semplificata, di dati e grafici e performance nel bilancio di sostenibilità, sul sito istituzionale e su riviste distribuite dai comuni soci, in merito a: - qualità dello scarico del Depuratore di Arzignano (in relazione ai limiti); - qualità dell'acqua erogata dall'acquedotto civile (in relazione ai limiti) | annuale | - Bilancio di Sostenibilità 2023 approvatob dal CdA in settembre 2024; elaborato pubblicato e distribuito. - Affidato all'agenzia di comunicazione Sintesi Factory l'incarico di redazione di uno strumento di coumincazione verso l'esterno comprendente i temi del bilancio di sostenibilità ed inoltre la Relazione di impatto (riferimento alla società benefit); prevista approvazione in cdA in feb 2025 e pubblicazione documento in aprile 2025.
23.2. Promuovere la riduzione delle risorse necessarie per la gestione processi produttivi delle aziende clienti: ACQUA di pozzo o rete | 23.2.2. Riduzione consumi idrici delle aziende clienti | Sviluppare uno studio sperimentale per il riutilizzo dell'acqua di scarico depurata presso i processi produttivi delle aziende conciarie clienti. Progetto sviluppato in collaborazione con L'ITS GreenLeather e il Gruppo Mastrotto. Obiettivo verificare la possibilità di recupero di un’acqua reflua depurata, derivante dalle lavorazioni conciarie e il suo possibile riutilizzo in alcune fasi di lavorazione del processo produttivo al fine di confrontare i risultati con quelli normalmente ottenuti utilizzando acqua di pozzo o di acquedotto industriale. La sperimentazione, anche a fronte della convenzione stipulata con il Distretto Veneto della Pelle, proseguirà nel 2024 con la collaborazione dell’ITS e ricercando la disponibilità di alcune concerie. | dic 2024 | ADC ha aderito al bando (progetto REWASTER) promosso da Regione Veneto per ottenimento di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali, che comprende un obiettivo specifico relativo alla determinazione dei solfati nelle varie fasi e nell'ottimizzazione dei processi. Sono in corso prove con ITS per il riciclo dell'acqua depurata; le prove del 2024 mettendo in luce alcune difficoltà per cui proseguiranno nel 2025 focalizzando le fasi del processo conciario più idonee.
23.3. Promuovere la riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi delle aziende clienti: QUALITA' DEGLI SCARICHI IDRICI | 23.3.1. Contenimento PFAS nelle acque di scarico delle aziende clienti | A) eseguito monitoraggio PFAS sui pozzi privati a servizio delle attività produttive presenti ad Arzignano e Chiampo; B) inviata 21.04.2023 (Comuni di Arzignano e Chiampo) relazione. C) valutare l'allacciamento al pubblico acquedotto per quelle aziende che hanno livelli di contaminazione da PFAS più alti rispetto ai limiti, nei loro pozzi. Inviare report finale da condividere con i soci. | A) eseguito B) eseguito C) entro giugno 2024 | C) Individuate le aziende con valori elevati. Eseguito progetto di massima per i lavori da eseguire al fine di allacciare le aziende alla rete acquedotto. Le aziende individuate stanno valutando se allacciarsi al pubblico acquedotto oppure dotarsi di impianto di filtrazione a carboni attivi. Entro giugno 2025 fare una verifica se le aziende hanno installato filtri o si sono allacciati
| 23.3.2. Contenimento della quantità di SOLIDI nelle acque di scarico delle aziende clienti | Predisporre una proposta di Regolamento per la re-introduzione dell'obbligo di recupero del pelo da parte della aziende conciarie clienti di Acque del Chiampo. In particolare redigere la linea guida per la proposta di introduzione dell'obbligo del recupero del pelo ai sensi dell'art.32 del regolamento di fognatura e depurazione industriale. Peraltro buona parte delle aziende attuano già il recupero del pelo. | dic 2024 | In corso con il Distretto Veneto della Pelle valutazioni sul recupero pelo all'interno del distretto; per alcune lavorazioni di alta qualità il recupero risulta complesso. Si sta valutando lo strumento più idoneo per incentivare il recupero, e nel contempo definire la destinazione (previsto nel 2025)
| 23.3.3. Contenimento della quantità di SOLFATI nelle acque di scarico delle aziende clienti | Sviluppare uno studio sperimentale per la verifica dell'ipotesi di eccipienza di inquinanti, quali solfati e cromo, all'interno dei prodotti chimici conciari. In particolare aggiornare le linee guida (2007)per la riduzione dei cloruri e solfati. | dic 2024 | ADC ha aderito al bando (progetto REWASTER) promosso da Regione Veneto per ottenimento di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali, che comprende un obiettivo specifico relativo alla determinazione dei solfati nelle varie fasi e nell'ottimizzazione dei processi. Sono in corso prove con ITS per il riciclo dell'acqua depurata; le prove del 2024 mettendo in luce alcune difficoltà per cui proseguiranno nel 2025 focalizzando le fasi del processo conciario più idonee. Le nuove linee guida, che saranno parte integrante dei regolamenti di fognatura, sono state approvate dal CdA il 24/10/2024 e successivamente presentate entro febbraio 2025.
23.4. Promuovere il miglioramento dell'impatto ambientale del ciclo della concia (compresa la depurazione dei reflui) | 23.4.1. Accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR | Individuare opportunità di finanziamento per la realizzazione del progetto di separazione delle linee conciarie (in coordinamento con il Distretto Veneto della Pelle). In particolare mantenere collaborazioni con società specializzata nella ricerca bandi di finanziamento e sviluppo dei relativi progetti, non solo a valere su fondi PNRR. | dic 2024 | Progetto rewaster inattesa di conferma finanziamento regionale. COstituzione FOndazione MILE (museo della Concia): fondatori AdC, Distretto e Medio Chiampo, entro aprile 2025 Confermato il co-finanziamento per il prolungamento collettore ARICA. Coinvolto il comune di Crespadoro per sinergie su finanziamenti per i Comuni di confine. La collaborazione con la società incaricata della ricerca di bandi di finanziamento è stata interrotta per mancanza di proposte; sono stati coinvolti maggiormente gli uffici interni.
| 23.4.2. Studio sostenibilità della concia Bianca | In riferimento al costituito gruppo di lavoro tecnico, in coordinamento con il Distretto Veneto della Pelle, con esperti di processi di conceria e prodotti chimici, proseguiro lo studio e l'analisi degli impatti sul processo di depurazione e sull'ambiente delle varie tipologie di concia bianca. | dic 2024 | Con la collaborazione del Distretto Veneto della Pelle lo studio proseguirà anche con l'ausilio della conceria "sperimentale" che verrà implementata presso la sede del Distretto stesso.