## Foglio1
ANNO 2025
SISTEMA DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE: OBIETTIVI GESTIONALI - proposta
OBIETTIVO | TRAGUARDO | INTERVENTI PREVISTI | SCADENZA INTERVENTI | STATO AVANZAMENTO - settembre 2023 | STATO AVANZAMENTO - chiusura (aggiornamento a febbraio 2024)
11.2. DISCARICHE OPERATIVE Riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI | 11.2.1. DISCARICA 9 Riduzione dei Pfas nei percolati | Impianto di riduzione PFAS e PFBS nei percolati della discarica 9, finalizzato allo smaltimento in esterno dei PFAS filtrati: A) eseguita progettazione definitiva; B) sperimentazione trattamento concentrato percolato di discarica contenente PFAS; C) valutazione della sostenibilità economica della gestione dell’impianto e del conferimento all’esterno del concentrato finale contenente i PFAS filtrati; D) eventuale realizzazione; E) procedura di brevetto. | A) eseguito B) 2025 C) a seguire D) a seguire E) in corso, entro 2025
14.1 Mantenimento e aumento del rendimento depurativo. Riduzione impatti ambientali dovuti a SCARICHI | 14.1.5 riduzione n. di superamenti COD allo scarico generale a 0 volte all'anno | Impianto di ozonizzazione: A) progettazione esecutiva B) inizio lavori C) fine lavori (fatti salvi ritardi connessi alla disponibilità di materiali e apparecchiature) | A) eseguita B) eseguita C) eseguita 2024
|  | D) collaudo (in esercizio provvisorio) | D) aprile 2025
|  | E) trasmissione informativa al Comune di Arzignano | E) a seguire.
22.2. Miglioramento dell'efficienza energetica presso la sede e gli impianti di AdC | 22.2.1 Produzione di 3 MEGAWATT di energia rinnovabile | Realizzazione impianto fotovoltaico discarica 8 A) progettazione B) ottenimento autorizzazioni C) fine lavori D) connessione alla rete elettrica e attivazione | A) eseguito B) eseguito C) eseguito D) eseguito
|  | Altri progetti fotovoltaico (capannone ACA, discarica 4, tetto sede, coperture edifici depurazione Arzignano, parcheggio dipendenti) A) progettazione B) ottenimento autorizzazioni C) fine lavori Nota: La fase C) di realizzazione dei nuovi impianti dipende dalle opportunità di finanziamento che si potrebbero creare nel tempo. | Tetto capannone ACA: A) progettazione in corso nell'ambito della nuova impermeabilizzazione; B,C) entro giu 2025 Tetto sede: A) terminata; B) ottenute; C) prevista entro dicembre 2024 Discarica 4: A) terminata; B) ottenute; Coperture Edifici Depur. Arzignano: A) terminata; B) ottenute; Parcheggio Dipendenti: A) prevista dopo l'anno 2026; B) da ottenere.
| 22.2.2 incentivare l'utilizzo dell'energia rinnovabile nel territorio di riferimento di AdC | Valutare la fattibilità di una o più comunità energetiche in cui AdC si pone come produttore e consumatore energetico, anche attraverso le Intese Programmatiche d'Area ("I.P.A."). E' confermato l'interesse di AdC a promuovere e partecipare attivamente alle CER secondo le modalità previste dalla normativa in evoluzione, principalmente come consumatore, potenzialmente come produttore (vedi investimento FTV D7). A seguito degli ultimi aggiornamenti normativi AdC ha inviato richiesta di verifica preliminare di ammissibilità del progetto sulle comunità energeriche al G.S.E. secondo quanto previsto dall'art.12 del D.M. 414 del 07/12/2023. L'esisto della manifestazione di interesse svolta nell'autunno 2023, è stata la raccolta di 60 nominativi di soggetti interessati alla partecipazione alle C.E.R. sul territorio dei 10 comuni. Nel 2024 ADC ha cambiato statuto, prevedendo la partecipazione a forme societarie connesse alla gestione delle CER. Effettuare uteriori approfondimenti di carattere giuridico/societario per costituire una CER. | dic 2025
23.2. Promuovere la riduzione delle risorse necessarie per la gestione processi produttivi delle aziende clienti: ACQUA di pozzo o rete | 23.2.2. Riduzione consumi idrici delle aziende clienti | Sviluppare uno studio sperimentale per il riutilizzo dell'acqua di scarico depurata presso i processi produttivi delle aziende conciarie clienti. Progetto sviluppato in collaborazione con L'ITS GreenLeather e il Gruppo Mastrotto. Obiettivo verificare la possibilità di recupero di un’acqua reflua depurata, derivante dalle lavorazioni conciarie e il suo possibile riutilizzo in alcune fasi di lavorazione del processo produttivo al fine di confrontare i risultati con quelli normalmente ottenuti utilizzando acqua di pozzo o di acquedotto industriale. La sperimentazione, anche a fronte della convenzione stipulata con il Distretto Veneto della Pelle, proseguirà nel 2024 con la collaborazione dell’ITS e ricercando la disponibilità di alcune concerie. | nov. 2026
23.3. Promuovere la riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi delle aziende clienti: QUALITA' DEGLI SCARICHI IDRICI | 23.3.1. Contenimento PFAS nelle acque di scarico delle aziende clienti | A) eseguito monitoraggio PFAS sui pozzi privati delle attività produttive in Arzignano e Chiampo; B) inviata 21.04.2023 (Comuni di Arzignano e Chiampo) relazione. C) valutare l'allacciamento al pubblico acquedotto per le aziende con livelli di contaminazione da PFAS più alti rispetto ai limiti, nei loro pozzi. Inviare report finale da condividere con i soci. | A) eseguito B) eseguito C) entro giugno 2025
| 23.3.2. Contenimento della quantità di SOLIDI nelle acque di scarico delle aziende clienti | Predisporre una proposta di Regolamento per la re-introduzione dell'obbligo di recupero del pelo da parte della aziende conciarie clienti di Acque del Chiampo. In particolare redigere la linea guida per la proposta di introduzione dell'obbligo del recupero del pelo ai sensi dell'art.32 del regolamento di fognatura e depurazione industriale. Peraltro buona parte delle aziende attuano già il recupero del pelo. | dic 2025
| 23.3.3. Contenimento della quantità di SOLFATI nelle acque di scarico delle aziende clienti | Sviluppare uno studio sperimentale per la verifica dell'ipotesi di eccipienza di inquinanti, quali solfati e cromo, all'interno dei prodotti chimici conciari. In particolare aggiornare le linee guida (2007) per la riduzione dei cloruri e solfati. | feb 2025
23.4. Promuovere il miglioramento dell'impatto ambientale del ciclo della concia (compresa la depurazione dei reflui) | 23.4.1. Accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR | Individuare opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti comuni in coordinamento con il Distretto Veneto della Pelle. In particolare mantenere collaborazioni con società specializzata nella ricerca bandi di finanziamento e sviluppo dei relativi progetti, non solo a valere su fondi PNRR. | dic 2025
| 23.4.2. Studio sostenibilità della concia Bianca | In riferimento al costituito gruppo di lavoro tecnico, in coordinamento con il Distretto Veneto della Pelle, con esperti di processi di conceria e prodotti chimici, proseguiro lo studio e l'analisi degli impatti sul processo di depurazione e sull'ambiente delle varie tipologie di concia bianca. | dic 2025